## Sheet1
许昌市本级存量住宅用地清单（2024年第二季度）
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在辖区办事处 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 备注
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
1 | 许昌汉威置业有限公司 | 许昌汉威置业有限公司 | 魏都区 | 青梅路以西、规划文轩路以北 | 普通商品房 | 7.7523 | 2019-11-20 | 2021-03-20 | 2024-03-19 | 已开工
2 | 许昌万山房地产开发有限公司 | 许昌万山房地产开发有限公司 | 魏都区 | 工农路以东、群众路以南 | 普通商品房 | 2.7202 | 2018-10-26 | 2020-01-26 | 2023-01-25 | 已竣工
3 | 河南业辉房地产开发有限公司 | 河南业辉房地产开发有限公司 | 魏都区 | 陈庄街以北、龙祥路以东 | 普通商品房 | 5.9583 | 2018-12-24 | 2020-02-23 | 2023-02-22 | 已开工
4 | 许昌康大房地产开发有限公司 | 许昌康大房地产开发有限公司 | 魏都区 | 兴华路以西、新兴路以南 | 普通商品房 | 2.5442 | 2019-11-20 | 2021-01-20 | 2024-01-19 | 已竣工
5 | 许昌福居房地产开发有限公司 | 许昌福居房地产开发有限公司 | 魏都区 | 七一路北侧、南顺河街南侧 | 普通商品房 | 1.608 | 2014-04-23 08:22 | 2015-08-22 08:22 | 2018-08-22 08:22 | 已竣工
6 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | 魏都区 | 文峰南路以东、许由路以南 | 普通商品房 | 7.2491 | 2019-09-23 | 2020-12-23 | 2023-12-22 | 已竣工
7 | 河南骏景地产有限公司 | 河南骏景地产有限公司 | 魏都区 | 五一路西侧 | 普通商品房 | 7.2987 | 2016-02-05 | 2017-02-26 | 2020-02-25 | 未开工
8 | 许昌泰昌房地产开发有限公司 | 许昌泰昌房地产开发有限公司 | 魏都区 | 五一路以东、陈庄街以南 | 普通商品房 | 3.1987 | 2018-06-13 | 2019-08-13 | 2022-08-12 | 已开工
9 | 许昌弘立置业有限公司 | 许昌弘立置业有限公司 | 魏都区 | 灞陵路东侧 | 普通商品房 | 4.6862 | 2016-11-09 | 2019-12-09 | 2022-12-08 | 未开工
10 | 许昌兴盛置业有限公司 | 许昌兴盛置业有限公司 | 魏都区 | 建安大道北侧 | 普通商品房 | 0.08689 | 2010-08-23 11:05 | 2012-12-31 11:05 | 2014-12-31 11:05 | 未开工
11 | 许昌鼎泰房地产开发有限公司 | 许昌鼎泰房地产开发有限公司 | 魏都区 | 翠柳路以西、天宝路以北 | 普通商品房 | 5.9376 | 2019-04-29 | 2020-08-24 | 2023-08-23 | 已竣工
12 | 许昌景和房地产开发有限公司 | 许昌景和房地产开发有限公司 | 魏都区 | 五一路以东、玉龙街以北 | 普通商品房 | 6.9015 | 2018-06-13 | 2019-08-13 | 2022-08-12 | 未开工
13 | 许昌绽蓝诚建置业有限公司 | 许昌绽蓝诚建置业有限公司 | 魏都区 | 铁东街以东、劳动西巷以北 | 普通商品房 | 6.1551 | 2019-09-18 | 2020-12-18 | 2023-12-17 | 已竣工
14 | 许昌益和置业有限公司 | 许昌益和置业有限公司 | 魏都区 | 华佗路中段南侧 | 普通商品房 | 1.3661 | 2017-08-17 | 2019-09-16 | 2022-09-15 | 已竣工
15 | 河南澳中地产有限公司 | 河南澳中地产有限公司 | 魏都区 | 工农路以东、群众路以北 | 普通商品房 | 0.7718 | 2019-02-12 | 2020-04-14 | 2023-04-13 | 已开工
16 | 许昌市魏都投资有限责任公司 | 许昌市魏都投资有限责任公司 | 魏都区 | 天宝路以北、龙祥路以东 | 普通商品房 | 6.7439 | 2019-09-18 | 2020-12-18 | 2023-12-17 | 已开工
17 | 许昌海盛置业有限公司 | 许昌海盛置业有限公司 | 魏都区 | 灞陵路以西、群众路以南 | 普通商品房 | 4.0071 | 2018-10-26 | 2020-01-26 | 2023-01-25 | 已竣工
18 | 许昌市玖如置业开发有限公司 | 许昌市玖如置业开发有限公司 | 魏都区 | 六一路与三八路交叉口西北角 | 普通商品房 | 1.0099 | 2022-09-19 | 2023-11-19 | 2026-11-18 | 未开工
19 | 许昌御居置业开发有限公司 | 许昌御居置业开发有限公司 | 魏都区 | 天宝路南侧、劳动巷北侧 | 安置商品房 | 2.0732 | 2022-04-21 | 2024-02-21 | 2027-07-20 | 已开工
20 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | 魏都区 | 榆柳街以东、人民路以北 | 普通商品房 | 1.4852 | 2021-12-27 | 2023-07-26 | 2026-07-25 | 已开工
21 | 许昌市新财建设有限公司 | 许昌市新财建设有限公司 | 魏都区 | 魏文路以西、规划心怡路以南 | 普通商品房 | 3.179 | 2021-06-16 | 2022-10-16 | 2025-10-15 | 已开工
22 | 许昌市弘岳实业有限责任公司 | 许昌市弘岳实业有限责任公司 | 魏都区 | 新兴路以南、兴华路以西 | 普通商品房 | 0.7412 | 2021-04-12 | 2022-11-12 | 2025-11-11 | 已开工
23 | 许昌瑞和房地产开发有限公司 | 许昌瑞和房地产开发有限公司 | 魏都区 | 万通街南侧、竹林路东侧 | 普通商品房 | 6.6356 | 2021-04-12 | 2022-06-12 | 2025-06-11 | 已开工
24 | 许昌市恒荣房地产开发有限公司 | 许昌市恒荣房地产开发有限公司 | 魏都区 | 恒丰路以西、文轩路以北 | 普通商品房 | 5.8494 | 2021-04-12 | 2022-11-12 | 2025-11-11 | 已开工
25 | 许昌盛宏置业有限公司 | 许昌盛宏置业有限公司 | 魏都区 | 规划向阳路以东、群众路西段以北 | 普通商品房 | 5.8221 | 2021-04-12 | 2022-06-12 | 2025-06-11 | 已开工
26 | 许昌市宜成实业有限责任公司 | 许昌市宜成实业有限责任公司 | 魏都区 | 文轩路以南、规划兴平路以西 | 普通商品房 | 4.0638 | 2021-04-12 | 2022-11-12 | 2025-11-12 | 未开工
27 | 许昌万盛置业有限公司 | 许昌万盛置业有限公司 | 魏都区 | 延安路以西、玉龙街以南 | 普通商品房 | 6.209 | 2020-04-15 | 2021-11-15 | 2024-11-14 | 已开工
28 | 许昌市魏都投资有限责任公司 | 许昌市魏都投资有限责任公司 | 魏都区 | 灞陵路以东、长春路以南 | 普通商品房 | 6.3231 | 2020-04-15 | 2021-11-15 | 2024-11-14 | 未开工
29 | 许昌汉威置业有限公司 | 许昌汉威置业有限公司 | 魏都区 | 青梅路以西、规划文轩路以北 | 普通商品房 | 7.7523 | 2019-11-20 | 2021-03-20 | 2024-03-19 | 已开工
30 | 许昌建投建置房地产开发有限责任公司 | 许昌建投建置房地产开发有限责任公司 | 魏都区 | 竹林路以东、隆昌路以南 | 普通商品房 | 2.3636 | 2019-10-18 | 2020-12-17 | 2023-12-16 | 已开工
31 | 许昌建投建置房地产开发有限责任公司 | 许昌建投建置房地产开发有限责任公司 | 魏都区 | 魏文路以西、隆昌路以南 | 普通商品房 | 6.1195 | 2019-07-26 | 2020-09-25 | 2023-09-24 | 已开工
32 | 许昌万隆房地产开发有限公司 | 许昌万隆房地产开发有限公司 | 魏都区 | 许繁路以东、屯里路以南 | 普通商品房 | 2.1871 | 2019-05-16 | 2020-09-16 | 2023-09-15 | 已开工
33 | 郑州欣宇原房地产开发有限公司 | 郑州欣宇原房地产开发有限公司 | 魏都区 | 延安路以西、幸福渠以北 | 普通商品房 | 3.8733 | 2019-04-29 | 2020-08-29 | 2023-08-28 | 已开工
34 | 许昌市海盛置业有限公司 | 许昌市海盛置业有限公司 | 魏都区 | 灞陵路以西、群众路以北 | 普通商品房 | 4.9797 | 2018-10-26 | 2020-01-26 | 2023-01-25 | 已竣工
35 | 许昌万兴置业有限公司 | 许昌万兴置业有限公司 | 魏都区 | 五一路以西、陈庄街以南 | 普通商品房 | 4.4137 | 2018-06-13 | 2019-08-13 | 2022-08-12 | 已竣工
36 | 许昌旭辉房地产开发有限公司 | 许昌旭辉房地产开发有限公司 | 魏都区 | 青梅路以西、文轩路以南 | 普通商品房 | 5.535 | 2018-05-15 | 2019-07-14 | 2022-07-13 | 已竣工
37 | 许昌中梁宏盛置业有限公司 | 许昌中梁宏盛置业有限公司 | 魏都区 | 灞陵路以东、许由路以北 | 普通商品房 | 3.2568 | 2018-05-15 | 2019-07-14 | 2022-07-13 | 已开工
38 | 许昌中梁宏盛置业有限公司 | 许昌中梁宏盛置业有限公司 | 魏都区 | 灞陵路以东、许由路以北 | 普通商品房 | 3.0102 | 2018-05-15 | 2019-07-14 | 2022-07-13 | 已开工
39 | 许昌汉威置业有限公司 | 许昌汉威置业有限公司 | 魏都区 | 许由路与许繁路交叉口东南角 | 普通商品房 | 0.7401 | 2018-03-23 | 2019-07-22 | 2022-07-21 | 已竣工
40 | 许昌汉威置业有限公司 | 许昌汉威置业有限公司 | 魏都区 | 魏文路西侧、文轩路北侧 | 普通商品房 | 3.1526 | 2018-02-09 | 2019-06-09 | 2022-06-08 | 已开工
41 | 许昌德鸿置业有限公司 | 许昌德鸿置业有限公司 | 魏都区 | 程庄路南侧、灞陵路东侧 | 普通商品房 | 8.1556 | 2018-02-09 | 2019-06-09 | 2022-06-08 | 已竣工
42 | 许昌翰远地产有限公司 | 许昌翰远地产有限公司 | 魏都区 | 天宝路以北、五一路以东 | 普通商品房 | 10.6481 | 2017-11-10 | 2018-01-10 | 2019-01-10 | 已开工
43 | 河南恒成实业有限公司 | 河南恒成实业有限公司 | 魏都区 | 朝阳路以东、屯田路以南 | 普通商品房 | 2.1685 | 2017-11-02 | 2019-12-01 | 2022-11-30 | 已开工
44 | 许昌经济技术开发投资有限公司 | 许昌经济技术开发投资有限公司 | 魏都区 | 朝阳路以东、金龙街以北 | 普通商品房 | 3.4597 | 2017-11-02 | 2019-12-01 | 2022-11-30 | 已开工
45 | 许昌物华置业有限公司 | 许昌物华置业有限公司 | 魏都区 | 群众路南侧 | 普通商品房 | 1.6316 | 2017-06-09 | 2019-08-09 | 2022-08-09 | 已开工
46 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | 魏都区 | 五一路东侧、运粮河街南侧 | 普通商品房 | 5.7642 | 2017-06-09 | 2019-02-09 | 2022-02-09 | 已竣工
47 | 许昌宝汇开发建设有限公司 | 许昌宝汇开发建设有限公司 | 魏都区 | 八一路以北、劳动路以西 | 普通商品房 | 1.9768 | 2017-06-09 | 2018-11-09 | 2021-11-09 | 已竣工
48 | 许昌艺林置业有限公司 | 许昌艺林置业有限公司 | 魏都区 | 八一路与五一路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.2719 | 2016-12-07 | 2018-02-06 | 2021-02-06 | 已竣工
49 | 许昌艺林置业有限公司 | 许昌艺林置业有限公司 | 魏都区 | 八一路南侧、运粮河西侧 | 普通商品房 | 0.10844 | 2016-12-07 | 2018-02-06 | 2021-02-06 | 已竣工
50 | 许昌中航置业有限公司 | 许昌中航置业有限公司 | 魏都区 | 新兴路南侧 | 普通商品房 | 2.0706 | 2016-04-05 | 2018-05-04 | 2021-05-03 | 已开工
51 | 许昌天基置业有限公司 | 许昌天基置业有限公司 | 魏都区 | 解放路以东、光明路以北 | 普通商品房 | 1.2126 | 2016-01-12 | 2018-01-20 | 2021-01-19 | 已竣工
52 | 河南万象地产有限公司 | 河南万象地产有限公司 | 魏都区 | 天顺街南侧、五一路西侧 | 普通商品房 | 3.5633 | 2015-09-23 | 2017-10-23 | 2020-10-22 | 已竣工
53 | 河南万象地产有限公司 | 河南万象地产有限公司 | 魏都区 | 天顺街南侧、五一路西侧 | 普通商品房 | 4.1567 | 2015-09-23 | 2017-10-23 | 2020-10-22 | 已竣工
54 | 许昌万山房地产开发有限公司 | 许昌万山房地产开发有限公司 | 魏都区 | 延安路中段西侧 | 普通商品房 | 1.9389 | 2015-02-16 15:15 | 2016-12-16 | 2019-12-16 | 已竣工
55 | 锦艺悦城 | 许昌潩水新城房地产开发有限公司（0901） | 苏桥镇 | 苏桥镇泘沱村 | 普通商品房 | 41333.81 | 2009.3.20 | 2010.3.20 | 2012.3.20 | 已动工
56 |  | 许昌潩水新城房地产开发有限公司（0902） | 苏桥镇 | 苏桥镇泘沱村 | 普通商品房 | 34878.13 | 2009.3.20 | 2010.3.20 | 2012.3.20 | 已动工
57 |  | 许昌潩水新城房地产开发有限公司（0903） | 苏桥镇 | 苏桥镇泘沱村 | 普通商品房 | 29483.61 | 2009.3.20 | 2010.3.20 | 2012.3.20 | 已竣工
58 |  | 许昌潩水新城房地产开发有限公司（0904） | 苏桥镇 | 苏桥镇泘沱村 | 普通商品房 | 31368.55 | 2009.3.20 | 2010.3.20 | 2012.3.20 | 已动工
59 |  | 许昌潩水新城房地产开发有限公司（0905） | 苏桥镇 | 苏桥镇泘沱村 | 普通商品房 | 27860.69 | 2009.3.20 | 2010.3.20 | 2012.3.20 | 已动工
60 |  | 许昌潩水新城房地产开发有限公司（0906） | 苏桥镇 | 苏桥镇泘沱村 | 普通商品房 | 48464.13 | 2009.3.20 | 2010.3.20 | 2012.3.20 | 已动工
61 |  | 许昌潩水新城房地产开发有限公司（0907） | 苏桥镇 | 苏桥镇泘沱村 | 普通商品房 | 48178.32 | 2009.3.20 | 2010.3.20 | 2012.3.20 | 已竣工
62 |  | 许昌潩水新城房地产开发有限公司（0908） | 苏桥镇 | 苏桥镇泘沱村 | 普通商品房 | 40322.96 | 2009.3.20 | 2010.3.20 | 2012.3.20 | 已竣工
63 | 英地泰和院 | 许昌英地置业有限公司1001# | 苏桥镇 | 苏桥镇中原路北侧 | 普通商品房 | 49793.01 | 2010.3.4 | 2011.3.4 | 2013.3.4 | 已竣工
64 |  | 许昌英地置业有限公司1002# | 苏桥镇 | 苏桥镇中原路北侧 | 普通商品房 | 49794 | 2010.3.4 | 2011.3.4 | 2013.3.4 | 已竣工
65 |  | 许昌英地置业有限公司1003# | 苏桥镇 | 苏桥镇中原路北侧 | 普通商品房 | 45441.06 | 2010.3.4 | 2011.3.4 | 2013.3.4 | 已竣工
66 |  | 许昌英地置业有限公司1004# | 苏桥镇 | 苏桥镇中原路北侧 | 普通商品房 | 45441 | 2010.3.4 | 2011.3.4 | 2013.3.4 | 已竣工
67 | 建业北海沁园玺望 | 许昌县润雨地产有限公司1045# | 苏桥镇 | 尚集镇规划苏孟路东段南侧 | 普通商品房 | 17250.85 | 2011.1.12 | 2012.1.12 | 2014.1.12 | 已竣工
68 |  | 许昌县润雨地产有限公司1046# | 苏桥镇 | 广场北路与文峰北路交叉口 | 普通商品房 | 35291.71 | 2011.1.12 | 2012.1.12 | 2014.1.12 | 已竣工
69 |  | 许昌县润雨地产有限公司1266# | 苏桥镇 | 许昌县苏桥镇规划苏孟路与文峰北路交汇处 | 普通商品房 | 30430.36 | 2012.9.28 | 2013.9.28 | 2015.9.28 | 已竣工
70 |  | 许昌县天意置业有限公司12106# | 苏桥镇 | 苏桥镇曹寨村东段北侧 | 普通商品房 | 51276 | 2013.1.6 | 2014.1.6 | 2016.1.6 | 未动工
71 |  | 河南省风景智联科技有限公司1516# | 新元办 | 许昌县尚集镇魏庄街南侧、规划魏文路西侧 | 普通商品房 | 41394 | 2015.11.18 | 2016.11.18 | 2019.11.18 | 未动工
72 |  | 许昌瑞贝卡东城置业有限公司1633# | 将官池镇 | 许昌县将官池镇董庄村、规划玉兰路南段东侧 | 普通商品房 | 69763 | 2017.1.13 | 2018.1.4 | 2020.1.4 | 未动工
73 |  | 许昌瑞贝卡东城置业有限公司1634# | 将官池镇 | 许昌县将官池镇董庄村北 | 普通商品房 | 57936 | 2017.1.13 | 2018.1.4 | 2020.1.4
74 |  | 许昌瑞贝卡东城置业有限公司1635# | 将官池镇 | 许昌县将官池镇董庄村北 | 普通商品房 | 44643 | 2017.1.13 | 2018.1.4 | 2020.1.4
75 | 正商金域世家 | 河南兴汉正商置业有限公司1718#（河南正商新府置业有限公司） | 苏桥镇 | 许昌市建安区劳动北路以东，规划周庄街以南 | 普通商品房 | 60948 | 2017.11.29 | 2018.11.23 | 2021.11.22 | 已开工
76 | 正商兰庭华府 | 河南正商新府置业有限公司1802# | 苏桥镇 | 许昌市建安区规划竹园街南侧，规划永贤路东侧 | 普通商品房 | 62832 | 2018.4.27 | 2019.4.27 | 2022.4.26 | 已开工
77 | 建业臻悦汇 | 平顶山置腾房地产开发有限公司1810#（许昌建腾置业有限公司） | 苏桥镇 | 许昌市永宁街以南侧，规划永贤路东侧 | 普通商品房 | 43517 | 2018.6.11 | 2019.6.11 | 2022.6.10 | 已开工
78 |  | 平顶山置腾房地产开发有限公司1811#（许昌建腾置业有限公司） | 苏桥镇 | 许昌市建安区规划永贤路东侧，规划凉亭街北侧 | 普通商品房 | 40611 | 2018.6.11 | 2019.6.11 | 2022.6.10
79 | 恒达玖玺府 | 许昌许建置业有限公司1805# | 新元办 | 许昌市建安区规划道路东侧，龙泉街北侧 | 普通商品房 | 19760 | 2018.12.14 | 2019.12.14 | 2022.12.13 | 已开工
80 |  | 许昌许建置业有限公司1804# | 新元办 | 许昌市建安区文峰北路东侧，龙泉街北侧 | 普通商品房 | 36875 | 2018.12.14 | 2019.12.14 | 2022.12.13
81 | 融创观河宸院 | 许昌润林置业有限公司1821# | 苏桥镇 | 许昌市建安区尚集街以南，三水路以东 | 普通商品房 | 68431 | 2019.1.11 | 2020.1.4 | 2023.1.3 | 已动工
82 | 锦艺悦城（澜溪台） | 锦艺置业集团有限公司1910#（许昌锦恩置业有限公司） | 苏桥镇 | 建安区尚集街以南、劳动北路以西 | 普通商品房 | 66232 | 2019.8.9 | 2020.8.9 | 2023.8.8 | 已动工
83 | 恒屹北海澜郡 | 许昌建投城市建设开发有限公司1903#（许昌鼎源置业有限公司） | 新元办 | 规划莲苑路以西、永宁街以南 | 普通商品房 | 40699 | 2019.12.18 | 2020.12.18 | 2023.12.17 | 已开工
84 |  | 许昌建投城市建设开发有限公司1904#（许昌鼎源置业有限公司） | 新元办 | 规划莲苑路以西、魏庄北街以北 | 普通商品房 | 39738 | 2019.12.18 | 2020.12.18 | 2023.12.17
85 | 上和镜 | 许昌市博群置业有限公司1915# | 苏桥镇 | 建安区苏桥镇规划永贤路东，规划清潩河西路西侧 | 普通商品房 | 52075 | 2020.1.6 | 2021.1.6 | 2024.1.5 | 已开工
86 | 翰林雅郡 | 许昌雅瀚置业有限公司1918# | 尚集产业集聚区 | 许昌市建安区昌盛路南侧 | 普通商品房 | 82038 | 2020.1.9 | 2021.1.9 | 2024.1.8 | 已开工
87 |  | 许昌雅瀚置业有限公司1919# | 尚集产业集聚区 | 许昌市建安区兴平路东侧 | 普通商品房 | 83934 | 2020.1.9 | 2021.1.9 | 2024.1.8
88 | 北海书苑 | 中铁十八局集团房地产开发有限公司1907# | 苏桥镇 | 建安区规划永贤街以东、规划凉亭街以南 | 普通商品房 | 37290 | 2020.1.21 | 2021.1.21 | 2024.1.20 | 已开工
89 |  | 中铁十八局集团房地产开发有限公司1908# | 苏桥镇 | 建安区规划清潩河西路以西，规划竹园街以北 | 普通商品房 | 42255 | 2020.1.21 | 2021.1.21 | 2024.1.20
90 |  | 许昌市财源开发建设有限公司1905# | 新元办 | 规划莲苑路以西、魏庄北街以南 | 普通商品房 | 60493 | 2020.6.12 | 2021.6.12 | 2024.6.11 | 未动工
91 | 北海之光 | 许昌恒龙置业有限公司2020-13# | 新元办 | 许昌市建安区镜水路以东、规划道路以北 | 普通商品房 | 13175 | 2020.7.3 | 2022.7.7 | 2025.7.6 | 已停工
92 |  | 许昌恒龙置业有限公司2020-14# | 新元办 | 许昌市建安区规划周庄街以南、规划道路以西 | 普通商品房 | 9326 | 2020.7.3 | 2022.7.7 | 2025.7.6 | 已停工
93 |  | 许昌恒龙置业有限公司2020-17# | 新元办 | 许昌市建安区规划道路以北、周庄社区居民委员会土地以东 | 普通商品房 | 5587 | 2020.7.3 | 2022.7.7 | 2025.7.6 | 已停工
94 | 荣盛名筑 | 许昌市晟林置业有限公司1916# | 新元办 | 许昌市建安区规划永贤街以东、规划曹寨街以南 | 普通商品房 | 66918 | 2020.9.27 | 2022.9.21 | 2025.9.20 | 未动工
95 |  | 许昌建投城市建设开发有限公司2020-03# | 新元办 | 新元大道北侧、劳动北路西侧 | 普通商品房 | 70405 | 2020.9.27 | 2022.9.21 | 2025.9.20 | 未动工
96 |  | 许昌建投城市建设开发有限公司2020-20# | 新元办 | 许昌市建安区劳动北路以东、规划凉亭街以南 | 普通商品房 | 46991 | 2020.9.27 | 2022.9.21 | 2025.9.20 | 未动工
97 |  | 许昌幸福建安置业有限公司2020-21# | 新元办 | 许昌市建安区规划永贤街以西、规划竹园街以北 | 普通商品房 | 51876 | 2020.9.22 | 2022.9.22 | 2025.9.21 | 未动工
98 |  | 许昌建投城市建设开发有限公司2020-22# | 新元办 | 许昌市建安区劳动北路以东、规划竹园街以南 | 普通商品房 | 65958 | 2020.9.27 | 2022.9.21 | 2025.9.20 | 未动工
99 |  | 许昌市财源开发建设有限公司2020-08# | 新元办 | 许昌市建安区文峰北路以东、规划道路 以北 | 普通商品房 | 26090 | 2020.12.1 | 2022.11.26 | 2025.11.25 | 未动工
100 |  | 许昌市财源开发建设有限公司2020-09# | 新元办 | 许昌市建安区规划莲苑路以西、规划道路以北 | 普通商品房 | 53605 | 2020.12.1 | 2022.11.26 | 2025.11.25 | 未动工
101 |  | 许昌市财源开发建设有限公司2020-10# | 新元办 | 许昌市建安区文峰北路以东、规划周庄街以北 | 普通商品房 | 23296 | 2020.12.1 | 2022.11.26 | 2025.11.25 | 未动工
102 |  | 许昌市财源开发建设有限公司2020-11# | 新元办 | 许昌市建安区规划周庄街以北、规划道路以东 | 普通商品房 | 26771 | 2020.12.1 | 2022.11.26 | 2025.11.25 | 未动工
103 |  | 许昌市财源开发建设有限公司2020-26# | 新元办 | 许昌市建安区魏文路西侧、规划周庄街北侧 | 普通商品房 | 52858 | 2020.12.1 | 2022.11.26 | 2025.11.25 | 未动工
104 | 瑞兴苑小区 | 河南瑞贝卡房地产开发有限公司 | 许由办 | 许由路以南，绿昌路以西 | 普通商品房 | 40094 | 2021.8.19 | 2020.12.1 | 2025.11.30 | 已开工
105 |  | 许昌幸福建安置业有限公司 | 苏桥镇 | 尚集街以南、劳动北路以东 | 普通商品房 | 55506 | 2021.12.15 | 2023.4.26 | 2026.4.25 | 已开工
106 |  | 许昌建安投资集团有限公司 | 许由办 | 恒通路以北、瑞园路以东 | 普通商品房 | 79110 | 2021.12.15 | 2023.4.26 | 2026.4.25 | 未动工
107 |  | 许昌市建安区顶泰置业有限公司 | 苏桥镇 | 建安区劳动北路以西、尚集街以南 | 普通商品房 | 66126 | 2022.4.8 | 2023.12.21 | 2026.12.20 | 未动工
108 |  | 许昌建安产业投资发展有限公司2022-09# | 许由办 | 许昌市建安区许由街道办事处物流中路南侧、规划道路东侧 | 普通商品房 | 31669 | 2022.9.15 | 2023.11.29 | 2026.11.28 | 未动工
109 |  | 许昌建安产业投资发展有限公司2022-10# | 许由办 | 许昌市建安区许由街道办事处物流中路南侧、规划谷徐西路西侧 | 普通商品房 | 32728 | 2022.9.15 | 2023.11.29 | 2026.11.28 | 未动工
110 |  | 许昌麟龙置业有限公司 2022-23# | 灵井镇 | 许昌市建安区灵井镇许禹快速通道北侧 | 普通商品房 | 10133 | 2023.5.9 | 2024.8.1 | 2027.7.31 | 已动工
111 |  | 许昌市建安区弘盛城市建设有限公司 2023-08# | 小召乡 | 许昌市建安区小召乡小屈村 | 普通商品房 （商住） | 79115.41 | 2023.5.31 | 2024.12.14 | 2027.12.13 | 未动工
112 | 中央公园 | 河南骏景地产有限公司 | 东城区 | 前进路南侧、魏文路西侧 | 普通商品住房 | 92079 | 2009-08-17 | 2012-12-30 10:57 | 2015-12-30 10:57 | 未动工
113 | 金叶鹿鸣花园 | 河南天门置业有限公司 | 东城区 | 魏武大道东侧、陈庄街北侧 | 普通商品住房 | 136098 | 2018-03-06 | 2019-05-05 | 2022-05-04 | 已动工未竣工
114 | 金叶鹿鸣花园 | 河南天门置业有限公司 | 东城区 | 魏武大道东侧、陈庄街北侧 | 普通商品住房 | 32347 | 2018-03-06 | 2019-05-05 | 2022-05-06 | 已动工未竣工
115 | 华豫樽 | 许昌市腾飞房地产开发有限公司 | 东城区 | 天宝路北侧、许州路西侧 | 普通商品住房 | 40974 | 2011-01-29 14:46 | 2014-05-08 | 2017-05-07 14:46 | 已动工未竣工
116 | 华豫樽 | 许昌市腾飞房地产开发有限公司 | 东城区 | 天宝路北侧、许州路西侧 | 普通商品住房 | 93063 | 2011-01-29 14:48 | 2014-05-08 | 2017-05-07 14:48 | 已动工未竣工
117 | 雅士居 | 河南瑞翰祥实业有限公司 | 东城区 | 青芳街南侧、景福路东侧 | 普通商品住房 | 34026 | 2016-02-05 | 2017-02-26 | 2020-02-25 | 已动工未竣工
118 | 东城花园 | 许昌东恒房地产开发有限公司 | 东城区 | 魏武大道以东、学府街以南 | 普通商品住房 | 124224 | 2020-04-15 | 2021-06-15 | 2024-06-14 | 已动工未竣工
119 | 满庭悦 | 许昌宏坤房地产开发有限公司 | 东城区 | 兰花街南侧、海棠路东侧 | 普通商品住房 | 47069 | 2019-10-18 | 2020-12-17 | 2023-12-16 | 已动工未竣工
120 | 城央名筑 | 许昌恒实房地产开发有限公司 | 东城区 | 青梅路以西、陈庄街以北 | 普通商品住房 | 47493 | 2019-07-26 | 2021-11-01 | 2024-10-30 | 已动工未竣工
121 | 鹿鸣帝景 | 许昌金宏房地产有限公司 | 东城区 | 魏武大道以西、陈庄街以北 | 普通商品住房 | 90063 | 2019-05-16 | 2020-09-16 | 2023-09-15 | 已动工未竣工
122 | 天誉 | 许昌万禧置业有限公司 | 东城区 | 魏文路东侧、文轩路南侧 | 普通商品住房 | 30460 | 2022-04-08 | 2023-11-21 | 2026-11-20 | 未开工
123 | 东樾花园 | 许昌市恒润置业有限公司 | 东城区 | 学府街以南、许州路以西 | 普通商品住房 | 56585 | 2022-08-05 | 2024-03-28 | 2027-03-27 | 已动工未竣工
124 | 瑞轩苑 | 许昌瑞云房地产开发有限公司 | 东城区 | 建安大道以南、许州路以西 | 普通商品住房 | 48324 | 2023.12.18 | 2024.3.28 | 2027.3.27 | 未开工
125 | 中南.金玉堂 | 许昌市昱恒房地产开发有限公司 | 示范区 | 魏武大道西侧、规划学院路东侧 | 普通商品房 | 139490 | 2018.3.6 | 2019.7.22日前开工 | 2022.7.21日前竣工 | 已动工未竣工
126 | 华润.紫云府 | 北京润置商业运营管理有限公司 | 示范区 | 魏武大道西侧、规划学院路东侧 | 普通商品房 | 129274 | 2018.4.4 | 2019.6.25日前开工 | 2022.6.24日前竣工 | 已动工未竣工
127 | 安置房 | 许昌中金建投实业有限公司 | 示范区 | 魏武大道西侧、规划尚集北街南侧 | 安置房 | 77758 | 2018.6.5 | 2019.8.21日前开工 | 2022.8.20日前竣工 | 已动工未竣工
128 | 安置房 | 许昌中金建投实业有限公司 | 示范区 | 魏武大道西侧、规划尚集北街南侧 | 安置房 | 81593 | 2018.6.5 | 2019.8.21日前开工 | 2022.8.20日前竣工 | 已动工未竣工
129 | 建业怡心园 | 许昌建投建置房地产开发有限责任公司 | 示范区 | 魏文路西侧、隆昌路南侧 | 普通商品房 | 61195 | 2019.07.12 | 2020年9.25日前开工 | 2023.9.24日前竣工 | 已动工未竣工
130 | 建业怡心园 | 许昌建投建置房地产开发有限责任公司 | 示范区 | 竹林路东侧、隆昌路以南 | 普通商品房 | 23636 | 2019.09.30 | 2020年12.17日前开工 | 2023.12.16日前竣工 | 已动工未竣工
131 | 荣城尚府 | 许昌琪航置业有限公司 | 示范区 | 文峰北路以西、尚德路以南 | 普通商品房 | 94888 | 2020.05.12 | 2022年06.25日前开工 | 2025.06.24日前竣工 | 已动工未竣工
132 | 碧桂园云邸 | 许昌碧御置业有限公司 | 示范区 | 魏文路以西，规划道路以北 | 普通商品房 | 42993 | 2021.3.3.0 | 2022年11月12日前开工 | 2025年11月11日前竣工 | 已动工未竣工
133 | 瑞贝卡·瑞和苑 | 河南省瑞贝卡房地产开发有限公司 | 示范区 | 永昌路以北，竹林路以东 | 普通商品房 | 66356 | 2021.3.3.0 | 2022年6月12日前开工 | 2025年6月11日前竣工 | 已动工未竣工
134 | 山海云筑 | 许昌市新財建设有限公司 | 示范区 | 城乡一体化示范区魏文路西侧、规划心怡路南侧 | 普通商品房 | 31793 | 2021.6.2 | 2022-10-16 | 2025年10月15日前竣工 | 已动工未竣工
135 | 未定 | 中交许昌开发建设有限公司 | 示范区 | 宏腾路南侧、文峰北路东侧 | 普通商品房 | 39186 | 2021.8.19 | 2023-01-01 | 2025年12月31日前竣工 | 已动工未竣工
136 | 未定 | 许昌建投城市建设开发有限公司 | 示范区 | 文峰北路以东、宏腾路以南 | 普通商品房 | 30606 | 2021.12.15 | 2023-04-26 | 2026年4月25日前竣工 | 未开工
137 | 璟峰小区 | 许昌骏耀房地产开发有限公司 | 开发区 | 屯里路以南、工农路以西 | 普通商品房 | 62447 | 2020-05-26 | 2022-06-25 | 2025-06-24 | 已动工未竣工
138 | 璟颂小区 | 许昌骏耀房地产开发有限公司 | 开发区 | 金龙街以北、工农路以西 | 普通商品房 | 73752 | 2020-05-26 | 2022-06-25 | 2025-06-24 | 未开工
140 | 龙湖和棠 | 河南凯莱置业有限公司 | 开发区 | 屯田路西段以南、延安路以西 | 普通商品房 | 71200 | 2019-07-26 | 2020-11-26 | 2023-11-25 | 已动工未竣工
141 | 恒达新筑 | 许昌恒驰房地产开发有限公司 | 开发区 | 恒通路以南、瑞园路以西 | 普通商品房 | 102292 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 2025-11-30 | 已动工未竣工